## 회의록 목록
회의록 1조_FEB
1 | 2021.02.10 | 팀이름 선정 및 조장 선출과 주제 선정 논의
2 | 2021.02.15 | 주제 선정 및 기획 논의
3 | 2021.02.16 | 기획배경 선정과 프로젝트 기능 논의
4 | 2021.02.17 | 기능 분석 및 논의
5 | 2021.02.18 | 기획서 최종점검 및 컨펌
6 | 2021.02.19 | 기획서 발표 피드백 및
7 | 2021.02.22 | 작성된 요구사항정의서, 화면설계서 논의
8 | 2021.02.23 | ERD설계 및 자료 분석, 질의 응답
9 | 2021.02.24 | 테이블 정의서와 ERD 1차 피드백
10 | 2021.02.25 | 테이블 정의서 및 ERD 관계수정
11 | 2021.02.26 | 테이블 정의서 및 ERD 관계수정 (2)
12 | 2021.03.02 | 테이블 정의서 및 ERD 관계수정 (3)
13 | 2021.03.03 | 테이블 정의서 및 ERD 관계수정 (4)
14 | 2021.03.04 | 테이블 생성 및 데이터 입력 테스트
15 | 2021.03.05 | 개발파트 재 분담
16 | 2021.03.09 | 개발파트 재 분담 & 개발 진척사항 점검
17 | 2021.03.10 | 개발 진척사항 점검(1)
18 | 2021.03.11 | 개발 진척사항 점검(2)

## 2021.02.10
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 1일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 10일 수요일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 팀이름 선정 및 조장 선출과 주제 선정 논의
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 팀이름 선정 및 조장 선출, 벤치마킹 사이트 선정
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 주제 확정과 기획서 역할 분담
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 김민지
불 참 내 역
1. 팀이름 선정
- 조 이름 : FEB
2. 조장과 조원
- 조장 : 김혜영
- 조원 : 김민지, 김재욱, 신한솔,임하람
3. 주제 선정
- Behance, Pinterest 벤치마킹한 소셜 네트워킹 웹사이트

## 2021.02.15
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 2일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 15일 월요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 주제 선정 및 기획 논의
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 벤치마킹 사이트 선정
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 기획배경 논의
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 김재욱
불 참 내 역
1. behance 분석 및 기획에 적용
레퍼런스 검색기능
작품을 등록함으로서 사용자가 개인이든 기업이든 자기브랜드화가 가능
팔로잉 기능
타 유저의 프로젝트 보관함 기능 (공개/비공개 가능)
'라이브스트림' , '직업' 탭 제외
프로젝트를 등록하것도 디자인적이다 보니 포폴형식보다는 이미지만 올리도록 구성
기본틀은 behance로 하되 전체적 기능은 핀터레스트를 참고
2. 기획 논의
후원시스템(현재 가진 지식과 시간으로 구현불가)
국적불문 디자이너들의 작품공유 플랫폼
성장하는 문화사업에 발 맞춰 예술인과 사용자간의 소통의 장 마련
웹 개발프로젝트 관련 ui/ux 디자인 한정 디자인 공유
일반 SNS이용자도 이용가능한 캐주얼한 일상&디자인 작품공유 플랫폼
3. 주제선정
behance 벤치마킹

## 2021.02.16
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 3일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 16일 화요일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 주제 선정 및 기획 논의
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 프로젝트 기획배경과 방향성 확정
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | Behance 기능 분석
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 김혜영
불 참 내 역
1. 프로젝트 기획배경 확정
1.1. 사용자 설정에 따른 프로젝트 방향성에 대한 논의
- 주 사용자는 전문 예술가로 하되 같은 관심사를 가진 일반인들도 예술가와 쉽게 소통하고 정보를
얻을 수 있는 소통과 정보의 장을 목표로 함
- 플랫폼 사업과, 소셜네트워크형 웹사이트를 목표한 웹사이트 구현
2. 벤치마킹할 웹사이트 Behance의 기능 분석과 주요 기능 선정 논의
2.1. 주요기능
- 주요기능 : 회원관리 / 게시물관리
- 회원관리 : 가입, 정보, 수정, 탈퇴, 팔로우
- 게시물관리 : 게시, 수정, 삭제, 댓글
2.2. 후원시스템에 대한 논의
- 해당 기능에 대한 미숙함으로 원할하지 못한 진행 우려
- 개발기간 부족 우려

## 2021.02.17
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 4일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 17일 수요일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 기능 분석
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 대표와 제외기능 논의
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 기획서 피드백
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김민지
[6 empty] | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 박지혜
[6 empty] | 서기 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 신한솔
불 참 내 역
1. 벤치마킹할 웹사이트 Behance의 기능 분석
1.1. 기능 분석 추합
1.2. 제외 기능 논의 #프로필
인사이트, 초안, 웹사이트 연동, 팀정보
#메시지
맞춤형 채용정보 조회
#프로젝트 제작
포토그리드, 비디오 및 오디오, 임베드, Lightroom, 스타일
초안으로 저장, 미리보기
업로드 시 태그, 가시범위, 댓글활/비활성화
#탐색
색상, 위치, 학교 (상세분류는 크리에이티툴, 도구만)
이미지, 무브보드
#싱단배너
'라이브스트림' 과 '직업' 탭, 24시간 피드(상단 스토리바)
2. 기획서 작성자 및 발표자 선정
-

## 2021.02.18
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 5일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 18일 목요일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 기획서 최종점검 및 컨펌
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 기획서 최종점검 및 컨펌
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 기획서 발표 관련 강사님 피드백에 대한 논의 및 서류작성 역할분담
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김민지
[6 empty] | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 박지혜
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 서기 |  | 임하람
불 참 내 역
1. ENHANCE 기획서 최종 점검
1.1. 수정사항 논의
1. 피드에 게시물 보여지는 기준 확정 # '당신을 위한' 탭
- 크리에이터가 팔로우한 작가들 위주의 피드만 출력
#'탐색' 탭
- 크리에이터가 선택한 분야와 관련된 피드만 출력
2. 프로젝트 개발 툴 작성 내용 추가
1.2. 프로젝트명 논의 - ENHANCE & Art Social Network 의견중
"ENHANCE"로 결정
2. 기능 구현사항 논의
1.1 세부범주 기능 제외
- 탐색>범주 기능까지만 구현 예정
3. WBS
1.1 개발 일정 수정
- 테이블정의서 작성 전 이므로 임의로 주요기능으로 개발 세부일정 확립

## 2021.02.19
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 6일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 19일 금요일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 요구사항정의서, 화면설계서 역할 분담
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 요구사항정의서, 화면설계서 역할 분담
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 요구사항정의서, 화면설계서 1차 검토, ERD 정리 후 의논
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 박지혜
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 김민지
불 참 내 역
1. 기획서 발표 질답 정리
1) 우리가 중점적으로 구현하고자 하는 기능 ->크리에이터가 선택한 분류 or 태그에 따라 작품 추출 2) 크리에이터가 전시와 공유를 통해 얻는 금전적 이득은 따로 없는지 -> 후원기능 생각했으나 현재 보류단계 3) 카테고리는 얼마나 둘 예정인지 -> 비핸스에 있는 카테고리는 거의 구현예정
2. 자료 정리 분배 : 22일 ( 월 ) 까지 정리후 검토
- 요구사항정의서 : 김민지
- 화면설계서 : 김혜영
3. ERD
월요일까지 생각해서 관계도 그려오거나, 알아 본 것들 글로 간단하게 정리

## 2021.02.22
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 7일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 22일 월요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 작성된 요구사항정의서, 화면설계서 논의
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 요구사항정의서, 화면설계서 수정
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 테이블설계
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 박지혜
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 김재욱
불 참 내 역
1. 화면설계
- 김혜영 작성
2. 요구사항정의서
- 김민지 작성
- 댓글관리 추가
- 게시물 이전/이후 이동 추가
- 알림기능은 유지하고 우선순위는 후순위로

## 2021.02.23
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 8일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 23일 화요일 17:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | ERD설계 및 자료 분석, 질의 응답
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | ERD 설계 1차 점검
| 이견사항 |  | ERD 구조에 대한 다양한 의견
| 다음 논의 사항 |  | 테이블설계 피드백 및 수정
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 6명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 1명 |  | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 박지혜
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 김혜영
| 불 참 내 역 | 수료과정 중단
1. 준비된 ERD 설계 및 자료 분석, 질의응답
- 관심분야 복수선택 가능 유무 논의 : 복수선택 가능 한 것으로 합의
- 게시글에 들어갈 이미지 복수 가능 : 이미지 테이블 추가 및 구분자 추가 합의
- 게시물과 태그 연결하는 '태그연결'테이블 필요성에 대한 논의 :
불필요하다는 의견으로 합의. 추후에 피드백 받고 설계하면서 수정가능성 있음
2. 테이블설계 작성 담당자 (김재욱)
- 내일까지 오늘 논의한 ERD설계 바탕으로 테이블 설계 완성

## 2021.02.24
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 9일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 23일 수요일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 테이블 정의서와 ERD 1차 피드백
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | -
| 이견사항 |  | -
| 다음 논의 사항 |  | 테이블설계와 ERD 수정
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김민지
[6 empty] | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 신한솔
불 참 내 역
1. 테이블 정의서 와 ERD 1차 피드백
- 테이블과 컬럼명 명확하게 재정의
- 팔로워 테이블 식별, 비식별 관계 선택
- 메시지 테이블 식별, 비식별 관계 선택
-메시지, 좋아요 테이블 등록일 컬럼 추가
- 댓글 테이블의 게시물 번호 컬럼 PK->FK 수정
-프로필 테이블 생성할지 멤버 테이블에 통합할지 선택
-멤버 번호 컬럼은 FK로 두고 관계는 삭제
-컬럼 데이터 크기 고려
-테이블간 관계 재정리

## 2021.02.25
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 10일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 25일 목요일 16:30~18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 테이블 정의서 및 ERD 관계수정
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 테이블정의서 및 ERD 관계수정
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 수정한 테이블정의서 & ERD 관계 최종점검 및 강사님 2차 피드백에 관한 논의
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김민지
[6 empty] | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 서기 |  | 임하람
불 참 내 역
1.테이블 정의서 수정
1.1. 수정사항 논의
1. 테이블명 & 컬럼명 재정의
-ex) 'PROJECT'->'POST' (게시물)
2. "카테고리" 테이블 관련 - 분야
- 전체목록 구현제외 / 인기분야만 구현
3. "보관함"테이블 생성 합의
-컬럼 : 보관번호,게시글번호,보관유형,멤버번호(FK)
-cf) 보관유형 : 1)저장 2)좋아요로 구성
4."프로필"테이블 생성 합의
-컬럼 : 프로필이미지,내용..etc
5."좋아요" 테이블 제거
-보관함 테이블의 보관유형 & 게시글번호로 COUNT하는 방법으로 전환
2. ERD 관계 수정
1.1 멤버번호(NO) :FK
- 다른 테이블과의 관계 끊고 FK는 그대로 유지
: 식별관계 -> '비식별관계'로 변경

## 2021.02.26
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 11일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 2월 26일 금요일 16:30~18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 테이블 정의서 및 ERD 관계수정 (2)
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 테이블정의서 및 ERD 관계수정
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 대면 회의 진행하여 테이블 최종 수정
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 김민지
불 참 내 역
1. ERD 수정
1.멤버번호 컬럼은 남겨두기
2.보관함 - MEMBER_NO / 댓글 - POST_NO 두개테이블만 FK를 남겨둔다
2. 테이블 정의서 수정
1) 게시물/멤버/이미지/댓글테이블 타입,크기 설정 수정
- 게시물 테이블에서 게시물 이미지 칼럼 삭제 (이미지 테이블이 생겼으므로 안쓰는 컬럼이 됨)
2) 중간 연결 테이블 추가논의 (다:대관계)
- 이어주는 테이블을 추가해 팔로우랑 팔로워 fk컬럼들만 넣어주고 팔로우테이블에 팔로우번호랑 등록일만 남긴다
3. 3월 2일 화요일 대면 회의 예정

## 2021.03.02
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 12일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 3월 2일 화요일 16:50~18:20 |  |  |  | 장소 | 강북쌍용교육센터
| 의 안 |  | 테이블 정의서 및 ERD 관계수정 (3)
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 테이블정의서 및 ERD 관계수정
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 시퀀스 이름 지정 및 개발 파트 분배
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 김재욱
불 참 내 역
1. 팔로우 관련 테이블
- MEMBER_FOLLOW 테이블과 FOLLOW 테이블 추가
- 멤버번호로 연결
2. FK 설정
- MEMBER -> STORAGE, POST -> COMMENT 2개
3. 데이터 타입 변경
- 비밀번호 20BYTE
- 소개글 2000BYTE
- 분야이름 40BYTE
- 보관유형 CHAR(1)
4. 이미지 테이블
- 원본파일명, 저장파일명, 이미지그룹 칼럼 추가
- 이미지그룹과 이미지 번호로 구분

## 2021.03.03
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 13일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 3월 3일 수요일 16:30~18:20 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 테이블 정의서 및 ERD 관계수정 (4)
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 테이블 정의서 및 ERD 관계수정 (4)
| 이견사항 |  | 개발 파트 프론트엔드/백엔드로 나눌지 페이지별 파트 나눌지
| 다음 논의 사항 |  | 개발 역할분담, 테이블생성 및 데이터 입력
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
[6 empty] | 조원 |  | 김민지
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 김혜영
불 참 내 역
1. 테이블명 컬럼명 추가 수정
- 각 테이블의 중복되는 컬럼명 수정 ( NO -> MEMBER_NO )
- 테이블명 수정 IMAGE - PICTURE / COMMENT - REPLY
- 이미지테이블 원본파일명, 저장파일명 컬럼 추가
2. FOLLOW테이블 연결테이블 삭제 후 한 테이블로 통합
3. 데이터 타입 변경
- 이름 30byte
- 이메일 320byte
- 댓글내용 VARCHAR2 (2000CHAR)
- 원본파일명, 저장파일명 VARCHAR2(259CHAR)
4. ERD
- 시퀀스 메모 추가

## 2021.03.04
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 14일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 3월 4일 수요일 16:00~18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 테이블 생성 및 테스트
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 테이블 생성 및 테스트, 역할 분담
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 개발 파트 분배
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
[6 empty] | 조원 |  | 김민지
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 서기 |  | 신한솔
불 참 내 역
1. 테이블 생성
- FK는 (멤버-보관함), (게시글-댓글) 테이블만 생성
- 테이블마다 PK컬럼에 시퀀스 생성
2. 데이터 테스트
- 각 테이블마다 데이터 5개씩 입력 테스트
3. 개발 역할 분담
- 프론트엔드(2분) / 백엔드(3분) 으로 나눠서 개발
-세부적인 파트는 화면을 기준으로 분배 예정

## 2021.03.05
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 15일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 3월 5일 금요일 16:30~18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 개발파트 재 분담
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 개발 파트 분담
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 개발 진척사항 점검
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 김민지
[6 empty] | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 서기 |  | 임하람
불 참 내 역
1. 개발 파트 재 분담
1.1. 개발 파트 재 분담 완료
1. 메인화면: 당신을 위한, 탐색, 검색 (임하람)
2. 게시글 화면 : 게시글 보기, 작성, 수정 (김혜영, 신한솔)
3. 프로필 화면 : 상대사용자 프로필 , 본인 프로필 (+프로필 편집화면) (김재욱)
4. 메시지 화면 (보류)
5. 회원가입 및 로그인 화면 (김민지)
2. DB
1.1 데이터 삽입
- 본인이 개발하는 부분 테이블에 필요한 데이터 INSERT 하기
3. 기본설계서
1.1 프로그램 목록
- 기능 및 구조에 맞게 패키지명, 파일명 작성 (김혜영)

## 2021.03.09
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 16일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 3월 9일 화요일 16:30~18:00 |  |  |  | 장소 | Slack
| 의 안 |  | 개발파트 재 분담,개발 진척사항 점검
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 개발 파트 분담
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 개발 진척사항 점검
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 서기 |  | 김민지
불 참 내 역
1. 개발 파트 재 분담 & 개발진척사항
김혜영(게시물 작성/수정/삭제 , 게시물 등록 시 태그, 분야 설정 담당)​​
게시물Dao(Insert, Delete 테스트 완료) 이미지Dao 진행중
​
김재욱(사용자 프로필/좋아요,저장 한 게시물 보관함 담당)
멤버 프로필 조회/수정 화면 출력, 팔로우/팔로잉 목록 출력 진행중
​
임하람(메인화면 검색, 게시물 목록 담당)​​
[1]Interest dao&service & test -> [2]Post_Cate dao&service & test 순으로 먼저 작업
​
신한솔(댓글, 회원가입/로그인/로그아웃 담당)
댓글Dao Service 테스트 완료, 메세지Dao 진행중
​
김민지(화면 레이아웃/CSS 담당)
로그인 회원가입 화면 완료

## 2021.03.10
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 17일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 3월 10일 수요일 16:30~18:00 |  |  |  | 장소 | 강의실
| 의 안 |  | 개발 진척사항 점검(1)
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 개발 파트 분담
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 개발 진척사항 점검
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 서기 |  | 김재욱
불 참 내 역
1. 개발 진척사항 점검
김혜영 TAG 등록 테스트 완료 프로젝트 조정 INTEREST, POST_CATE 테이블 삭제 POST테이블에 categoty_seq FK추가 POST 삭제, 등록, 수정 메서드 테스트 완료 PICTURE 삭제, 등록, 조회 메서드 테스트 완료
김민지
프로젝트 만들기 화면 완성(커밋) 헤더(커밋) 진행중 - 오류 수정 프로젝트보기 화면 작성예정
신한솔
댓글 등록, 수정, 삭제, 게시물별 댓글보기 테스트 완료, 화면 그려서 연결 중
(나중에 게시물이랑 합쳐야함) 회원가입 등록 테스트 완료, 화면이랑 연결하고 있음 로그인 로그아웃은 제일 마지막에 할 예정
김재욱
팔로잉, 팔로워 목록 출력 내 작업물, 무브보드, 평가 게시물 출력 팔로워 목록에서 언팔로우 기능 구현할 예정입니다!
임하람
카테고리 테이블 dao(단건조회,목록조회)&dao test구상하고 jsp 살펴볼 예정

## 2021.03.11
목 록
FEB 조 회 의 록
| 회의명 |  | 18일차 회의록
| 일 시 |  | 2021년 3월 11일 수요일 17:30~18:00 |  |  |  | 장소 | Slack, 강의실
| 의 안 |  | 개발 진척사항 점검(2)
토의내용 및 요지
| 합의사항 |  | 개발 파트 분담
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 개발 진척사항 점검
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 5명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 5명 |  | 조장 |  | 김혜영
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조원 |  | 임하람
[6 empty] | 조원 |  | 김민지
[6 empty] | 조원 |  | 김재욱
[6 empty] | 조원 |  | 신한솔
[6 empty] | 서기 |  | 김혜영
불 참 내 역
1. 개발 진척사항 점검
김혜영 TAG 테이블 삭제 후 수정 (tag_group컬럼 추가, 시퀀스 추가) TAG 등록 테스트 완료 게시글 등록 서비스 진행중
김민지
댓글작성 화면, 메인 화면 진행 예정
신한솔
댓글DAO 테스트 완료
회원가입 서비스, 컨트롤러 진행중
김재욱 팔로워 목록에서 언팔로우 기능 진행중
임하람
게시물목록 다건조회 쿼리 진행중